ATA RESUMIDA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA FAZENDA LAGOA DO SINO

| DATA: 11/03/2016 | HORA: 8h:30m | LOCAL: Campus Lagoa do Sino e Anfiteatro da Reitoria (Skype) |
| --- | --- | --- |
| PAUTA |
| Instalação e Plano Participativo do Conselho Gestor da Fazenda Lagoa do Sino |
| PARTICIPANTES |
| NOME | REPRESENTAÇÃO | VISTO |
| Néocles Alves Pereira | ProAd | Presente |
| Luiz Fernando de Oriani e Paulillo | DEP | Presente |
| Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida Guillermo Antonio Lobos | CCN | Ausente |
| Laíze Aparecida Ferreira Vilela | CCN | Presente |
| Alberto Luciano Carmassi | CCN | Presente |
| Valter Secco | CCN | Presente |
| José Eduardo Martinez | FAI | Presente |
| Gustavo Fonseca de Almeida | CCN | Presente |
| Daiane Souza | CCN | Secretária |

INFORMES

- Néocles: Agradeceu a presença de todos e pediu licença para o compartilhamento de um arquivo, para que todos os membros possam visualizar as informações referentes à pauta de hoje.

- Néocles: Solicitou a permissão de todos para gravação desta reunião e para todas que ocorrerem daqui em diante, cujo áudio, será sempre arquivado na Secretaria de Apoio Interno da Reitoria e disponibilizado a qualquer interessado por ser tratar de uma reunião pública.

PAUTA

- Ata da 2ª reunião - dia 26 de fevereiro de 2016.

- Pendências da 2ª reunião:

a-Plano Diretor Físico do Campus LS

b-Composição CGFLS

c-Sobre Planilha de Evolução da Fazenda

- Relatório de Atividades e Prestação de Contas FSL

a- Estrutura:

I-Aspectos qualitativos. Exemplos: recuperação do solo; passivo ambiental; contribuições qualitativas para a academia; critérios sobre definição de culturas e de áreas respectivas; outros.

II-Aspectos quantitativos: Estrutura de custos (itens e valores que compõem despesas no ano; identificando academia); estrutura de receitas (itens que compõem a receita); uso de agrotóxicos; produção por cultura (uma única unidade: ton, ou sacas)

b-Prazo

c-Apresentação

4-Confirmação de aceite de permanência nas funções: Luiz Paulillo, Valter Secco e Eduardo Martinez, até final de gestão de equipe (posição reitoria).

5-Elaboração de novo Planejamento Quinquenal.

a-Aspectos que devem ser considerados:

I-Propostas dos membros (apresentadas na reunião anterior):

II-Análise das propostas

III-Encaminhamentos para apreciação das propostas consensuais

b-Plano de Trabalho para elaboração do Plano Quinquenal

c-Etapas e prazos para aprovação do plano

I-Etapas e prazos respectivos identificados

6-Próxima reunião

7-Elaboração de um site para o CGFLS

8-Conservação da Memorial da Fazenda

1-Ata da 2ª reunião - dia 26 de fevereiro de 2016.

Néocles: Informou que devido ao não recebimento do anexo (Ata) via email, sua análise não poderá seguir, ficando a aprovação da ATA anterior para a próxima reunião.

2-Pendências da 2ª reunião:

a-Plano Diretor Físico do Campus LS.

Néocles: Em relação ao Ofício encaminhado referente às manifestações das reuniões realizadas anteriormente, a resposta recebida não será repassada devido às informações estarem meio confusas e neste momento não iriam contribuir. Néocles sugeriu que aguardássemos o retorno do Prof. Douglas de sua licença para agendar uma reunião para solicitar maiores informações e esclarecimentos, reunião que deverá contar com a presença do Prof.Douglas, Prof.Alberto representando o CCN e sua presença. Todos os presentes concordaram com o encaminhamento. b-Composição CGFLS.

Neocles: Na 2ª reunião do dia 26/02/2016 foi solicitado pelo Conselho que os membros CGFLS pudesse contar com outras representações (1 TA, 1 Docente, 1 Aluno e 1 representante dos cursos de Engenharia de Alimentos, Administração e Biologia da Conservação) com objetivo de fazer uma gestão participativa desde o início. Néocles informou que não foi possível trazer uma posição final da reitoria nesse momento apesar da tentativa em conversa com Reitor, dessa forma essa pauta ficará para a próxima reunião.

c-Sobre Planilha de Evolução da Fazenda.

Néocles informou que na reunião do dia 26/02/2016 foi apresentado alguns indicadores através de uma planilha para demonstrar a evolução do Campus nesse quinquênio, no entanto naquele momento foi levantado alguns questionamentos por parte dos membros em relação às informações apresentadas e solicitado assim maiores esclarecimentos e ampliação das informações prestadas, dessa forma apresentou como proposta que o Prof.Paulillo junto com o Prof.Valter e Sr. Eduardo elaborassem um Relatório de Prestação de Contas no quinquênio que está se encerrando da Fazenda Lagoa do Sino.

3-Relatório de Atividades e Prestação de Contas FSL

Néocles: Sugeriu que alguns aspectos devem ser considerados no momento da criação desse documento.

a-Estrutura:

I-Aspectos qualitativos. Exemplos: recuperação do solo; passivo ambiental; contribuições qualitativas para a academia; critérios sobre definição de culturas e de áreas respectivas; outros.

II-Aspectos quantitativos: Estrutura de custos (itens e valores que compõem despesas no ano; identificando academia); estrutura de receitas (itens que compõem a receita); uso de agrotóxicos; produção por cultura (uma única unidade: ton, ou sacas).

Neocles: Questionou se algum membro gostaria de incluir mais algum item tanto nos aspectos qualitativos ou quantitativos, todos os presentes declaram que não. Agradeceu a todos e ficou combinado a apresentação dos itens acima elencados.

b-Prazo: Néocles solicitou que a primeira versão seja entregue via email para ele o mais breve possível, tendo em vista incluir esse assunto como pauta da próxima reunião.

Valter: Confirmou o envio do arquivo até dia 18/03/2016 para análise, posteriormente será encaminhado para os membros do Conselho.

c-Apresentação: Néocles solicitou a apresentação da versão final na 4ªReunião do CGFLS que será realizada dia 24/03/2016 e na reunião do COC foi solicitado pelo Neocles agendamento para o mesmo dia.

4-Confirmação de aceite de permanência nas funções: Luiz Paulillo, Valter Secco e Eduardo Martinez, até final de gestão de equipe.

Néocles: Quanto à permanência do membro Prof. Luiz Paulillo na equipe de gestão, o mesmo está de acordo em permanecer. Em relação ao membro Prof.Valter Secco, o mesmo havia manifestado o interesse de se afastar da equipe, tendo em vista alguns assuntos particulares, no entanto foi solicitado pelo Prof. Néocles a possibilidade dele continuar até o fim da Gestão (Julho-Outubro).

Valter: Informou que ainda está analisando a situação e que ainda não tem uma posição definitiva sobre o assunto e precisa de mais alguns dias para definir.

Néocles: Informou que também está aguardando a posição do Sr. Eduardo para permanecer no Conselho.

5-Elaboração de novo Planejamento Quinquenal.

a-Aspectos que devem ser considerados:

I-Propostas dos membros:

Néocles: Abaixo estão os aspectos que foram citados na reunião do dia 26/02/2016 e proposto que se houvesse outros que fossem apresentados nesse encontro:

1-PDI

2-PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS LAGOA DO SINO DA UFSCAR

3-ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO DO TIPO DE PRODUÇÃO:

a-MODELOS DE PRODUÇÃO

b-DEMARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CADA TIPO DE PRODUÇÃO

4-PRODUÇÃO ANIMAL

5-SILVICULTURA

6-PASSIVO AMBIENTAL

7-RELAÇÃO ACADEMIA-FAZENDA

8-SEGURANÇA E SAÚDE

9-ADESÃO DO NOVO PROJETO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS (MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA E DEMANDAS ACADÊMICAS)

10- PROGRAMA DE EXTENSÃO E PROJETO (ATIVIDADE) DE EXTENSÃO

11- SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Paulillo: Sugere a inclusão do item sustentabilidade conforme já descrito acima.

Valter: Explica que os detalhes e subitens poderão ser agregados posteriormente na estrutura dos itens e sua principal preocupação no momento está na definição de como e por quem será realizada a criação e manutenção econômica dos projetos sem prejuízo para a Fazenda.

Paulillo: Compartilhou da mesma preocupação que o Valter, considerando assim a importância da inclusão do item Sustentabilidade Econômica. Mencionou ainda a importância de sempre manter uma reserva econômica e ainda comentou que o planejamento referente a receita da Fazenda cabe ao órgão superior a decisão.

Néocles: Em relação ao que o Paulillo, mencionou isso faz referência ao que o Valter havia comentado anteriormente, Neocles informou que na primeira Reunião de Dezembro onde foi criado o Conselho, foi mencionado a portaria nº 1427, onde no Artigo 1º - Institui o Conselho Gestor da Fazenda LS, com a finalidade de estabelecer diretrizes de seu funcionamento e acompanha sua administração e no Artigo 2º Designa seus membros.Este Conselho não é deliberativo, ele não pode decidir sobre o destino do recurso da Fazenda, tendo em vista que a Fazenda é um patrimônio da Universidade, sendo assim o cabe ao órgão superior decidir sobre o destino desses recursos.

Néocles: Todo uso de recurso deve passar órgão superior ou pelo menos da Reitoria, dessa forma fica aqui uma consulta a ser realizada e partilhada na próxima reunião.

Néocles: Informou é fundamental a criação de cronograma de etapas e que para a próxima reunião ira apresentar um projeto com as etapas a serem seguidas na Construção do Plano Quinquenal.

II-Análise das propostas

Néocles: Foi proposto e aprovado pelo Conselho que todos os membros devem estudar para a próxima reunião, os aspectos acima 1 e 2    (PDI e Projeto do Campus Lagoa do Sino) com o objetivo de compará-los e identificar pontos em comum, pontos complementares e como os demais aspectos (3 a 11) se relacionam entre sim. Os documentos 1 e 2 estão disponíveis no site do Campus Lagoa do Sino, conforme link demonstrado. Todos os presentes estão de acordo.

III-Encaminhamentos para apreciação das propostas consensuais

Iten a ser considerado na próxima pauta.

b-Plano de Trabalho para elaboração do Plano:

Néocles: Solicitou que esse ponto fosse tratado em outro momento, dando prioridade na pauta de hoje para os itens a e c. Todos os presentes concordaram com a colocação.

c-Etapas e prazos para aprovação do plano:

Néocles: Com relação às etapas para elaboração do Plano será necessário fazer a elaboração do planejamento quinquenal de acordo com cada fase.

I-Etapas e prazos respectivos identificados:

Néocles: Apresentou cada fase e período para a construção e aprovação do Plano

- ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO QUINQUENAL: Néocles informou que essa etapa depende exclusivamente dos membros do Conselho e propôs que esse documento seja finalizado até 20 de junho de 2016 (2ª.f) e será monitorado por ele quanto as questões de orientações e tempo.

- APROVAÇÃO PELO COORDENADOR DO PROGRAMA: Néocles informa que o Coordenador do Programa é o Prof. Luiz Paulilo e o prazo sugerido foi de 1 dia útil para a aprovação (21 de Junho) através do PROEXWEB.

- C.A.E./PROEX: Néocles comunicou que a C.A.E/PROEX realisa a análise do mérito e correções ao documento e quando necessário solicita ao Coordenador que seja complementado ou retificado.  Após essa análise é aprovada. O procedimento de aprovação normalmente leva 15 dias úteis, no entanto Néocles ira solicitar uma atenção maior para esse documento e no máximo 5 dias úteis  para a aprovação do mesmo. O retorno sobre essa possibilidade será repassada após o contato com a Pro-Reitoria na nossa próxima reunião do dia 24 de março. Sendo possível aprovação nesse período, a data limite para a análise será de 22 a 28 de junho considerado os 5 dias úteis.

- TERMO REFERÊNCIA (em papel) – Néocles informou que a elaboração do Termo de Referencia e feita por ele e solicitou a participação do Coord. Luiz Pallilo pela experiência e como membro do Conselho, além de mencionar que poderá solicitar orientações a outros departamentos e para os membros do Conselho. Todos os presentes concordaram com proposta. O período definido para a elaboração desse documento foi de 3 dias úteis (29.junho (4ª.f) a 01.julho (6ª.f) ) e deverá ser aprovado em reunião do CGFLS –( previsão para próxima pauta do CGFLS.

- PROPOSTA DA FAI (em papel): A proposta da FAI deve seguir um roteiro, dessa forma já foi solicitado para a Rozeane informações desse procedimento. Foi solicitado ao Sr. Eduardo que realize esse acompanhamento dessa etapa de elaboração dessa proposta. O período para esse trabalho será de 3 dias úteis (04.julho até 06. julho 4ª.f).

- ELEMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Deverá ser encaminhado os seguintes documentos: REQUISIÇÃO, TERMO REFERENCIA, PROPOSTA DA FAI, FICHA DO PROJETO DE EXTENSÃO (em papel) PARA A PROAD no dia 07. julho – 5ª.f. Após recebida essa documentação a PROAD realiza a criação dos seguintes documentos e encaminha para a Procuradoria Jurídica para o parecer final.

  - ELABORAÇÃO DO EDITAL (em papel) no período de 2 dias úteis (08 e 11 de julho – 2ª.f)

  - ABERTURA DO PROCESSO (em papel).

- PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL (PJ): Néocles informou a previsão de ir para PF no dia 12 de julho e deve sair (se forem 5 d.u.) até 19 de julho - 3ª.f. Néocles irá solicitar ao reitor para viabilizar junto à PF, a fim de agilizar o processo esse período, tendo em vista que  geralmente  o tempo para análise deles é de 15 dias utéis.

- REITORIA: Néocles informa que após o parecer final da Procuradoria Federal o documento segue para a assinatura do Reitor, consideraremos um 1 dia útil para o documento ser assinado.

Néocles: Considerando todos os dias de cada etapa mais os dias de folga (5 dias úteis) totalizaria 25 dias úteis para elaboração do planejamento, dessa forma a previsão é que esteja finalizado no dia 20 de julho (2ªfeira). Após a finalização e devidas correções do plano deverá ser realizada a aprovação do PLANEJAMENTO QUINQUENAL.

Néocles: irá verificar se APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO QUINQUENAL dever ser por órgão superior ou pela Reitoria, e dará uma resposta na próxima reunião do dia 24/03/2016.

Néocles: Perguntou a todos os presentes se estavam de acordo com as datas apresentadas. Todos os membros presentes se manifestaram favoráveis.

6-Próxima reunião: Néocles solicitou a todos a possibilidade da próxima reunião do CGFLS ser realizada no dia 24 de março de 2016 ás 13:00, considerando que no dia 25/03/16 será feriado;. Todos os membros presentes concordaram.

Néocles: requisitou a todos a possibilidade de inclusão das duas próximas pautas nesta reunião. Todos os membros estiveram de acordo.

7-Elaboração de um site para o CGFLS: Néocles descreve sobre a importância do Conselho possuir esse tipo de ferramenta, considerando que esse instrumento poderá ser utilizado para postar toda a documentação sobre a construção da Gestão da Fazenda, Néocles solicitou que a própria Fazenda possa contribuir para a construção desse objeto através de seus recursos e apoio. Informou que apresentará na próxima reunião uma proposta para essa construção, na qual demandará recursos financeiros.

8-Conservação do Memorial da Fazenda: Néocles comentou sobre sua visita no Campus e sobre a importância de realizar um projeto de Conservação da Fazenda.

Gustavo: Mencionou que não somente considerar o projeto do Memorial da Fazenda, mas também o Memorial do Campus Lagoa do Sino, em diversas reuniões foi proposto esse tipo de projeto.

Néocles: Solicitou ao Gustavo que nesse momento apenas fosse registrado como pauta, porém mais informações sobre esse assunto fossem preparadas para serem discutidas na próxima reunião e que será de extrema importância a sua presença naquele momento.

Paulillo: Se disponibilizou para desenvolver esse projeto juntamente com o Gustavo, tendo em vista sua participação desde início das negociações da Fazenda juntamente com a UFSCAR para a sua doação.

Gustavo: Concordou com o apoio do Prof. Paulillo e ficou combinado o início desse trabalho para os próximos dias.

Considerações Finais: Néocles solicitou que nesse momento ao surgir alguma demanda por parte da academia, que a mesma não seja atendida até a finalização do Plano Quinquenal, tendo em vista que através deste Plano que serão construídos os procedimentos para esses tipos de solicitações e o considera correto neste momento aguardar tal situação ser finalizada, em 21/07/2016. Apenas situações que dependam dos recursos da Fazenda.